## Sheet1
Tên thành viên Công việc | Nghĩa | Thương | Ngân | Tên thành viên Đánh giá tiến độ | Nghĩa | Thương | Ngân | Tổng tiến độ
Tuần 1 | Quản lý bài thi Quản lý đề thi Quản lý thi | Quản lý người dùng Thống kê điểm số Quản lý địa điểm thi | Quản lý ngân hàng câu hỏi Quản lý ca thi Quản lý phòng máy Thống kê báo cáo | Tuần 1 | 30 | 30 | 40 | 100
Tuần 2 | Phần 1 (Hỗ trợ) Phần 2 (2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3) (Chính) Phần 3 (22 use case đầu tiên) | Phần 1 (Chính) Phần 2 (2.4 và 2.5) (Hỗ trợ 2.1, 2.2.3) Phần 3 (Hỗ trợ) | Phần 1 (Hỗ trợ) Phần 2 (2.2.3) (Chính) Phần 3 (44 use case còn lại) | Tuần 2 | 40 | 30 | 30 | 100
Tuần 3 | Activity diagram: Use Case 51 - 75 | Activity diagram: Use Case 26 - 50 | Activity diagram: Use Case 1 - 25 | Tuần 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 99.9
Tuần 4 | Sequence diagram: Use Case 1 - 5 | Sequence diagram: 11 - 15 | Sequence diagram: 6 - 10 | Tuần 4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 99.9
Tuần 5 | Làm Class diagram (Hỗ trợ) Viết tất cả các đối tượng ra giấy | Làm Class diagram (Chính) Chỉ đạo làm Class diagram Duyệt Class diagram | Làm Class diagram (Hỗ trợ) Viết tất cả các đối tượng ra giấy | Tuần 5 | 30 | 40 | 30 | 100
Tuần 6 | Wireframe diagram: 6-10 | Wireframe diagram: 1-5 | Wireframe diagram: 10 - 15 | Tuần 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 99.9
Tuần 7 | Làm ERD diagram Duyệt Class diagram | Làm ERD diagram Viết tất cả các đối tượng ra giấy | Làm ERD diagram Chỉ đạo làm ERD diagram | Tuần 7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 99.9
Tuần 8 | Edit các Use Case Diagram Add Use Case Diagram mới (Diagram 12 - Quản lý môn học) Sửa chữa lỗi kỹ thuật và lỗi đánh máy trong bản báo cáo | Add phần Lời cảm ơn Edit phần Mô tả actor Sửa chữa lỗi kỹ thuật và lỗi đánh máy trong bản báo cáo | Edit các Use Case Diagram Add thêm Use Case thuộc Quản lý môn học Sửa chữa lỗi kỹ thuật và lỗi đánh máy trong bản báo cáo | Tuần 8 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 99.9
|  |  |  | Tổng | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 799.5
|  |  |  | Quy đổi | 33% | 33% | 33% | 99%